## Página1
Item | Detalhes
Data da Reunião | Segunda 22/04/2024
Hora | 8:00 a 8:20
Local | Sede da empresa
Participantes | Felipe, Luiz, Mayara, Eliana e o líder da equipe Wagner
Objetivo da Reunião | Definir tarefas e responsabilidades para a semana, discutir a organização do conhecimento e documentação.
1. Felipe | Tarefa: Gerenciar o Git (provavelmente Github) para tickets e fluxos de trabalho. Prazo: Contínuo.
2. Luiz | Tarefa: Finalizar documentação do processo de contas a pagar. Detalhes: Incluir estruturação em tabela Excel. Prazo: Até a próxima semana.
3. Mayara | Tarefa: Organizar e estruturar documentos no Google Drive e no Git. Detalhes: Padrão para o parque de documentos definido e disponível. Prazo: Contínuo.
4. Eliana | Tarefa: Validar a árvore das telas e organizar arquivos e vídeos relacionados ao projeto. Detalhes: Incluir versões antigas, disponibilizar no Google Drive e no Git. Prazo: Determinar data.
5. Wagner | Tarefa: Supervisão da geração de conteúdo e criação de tickets no Github para os "capiás". Detalhes: Enfatizar a documentação do conhecimento e facilitação do trabalho futuro. Prazo: Contínuo.
Ferramentas Utilizadas | Git (provavelmente Github) para gerenciamento de tickets e versionamento de documentos. Google Drive para armazenamento de documentos. Excel para organização de informações e criação de tabelas.
Próximos Passos | Criar tickets no Github para todos os "capiás". Validar os fluxos de trabalho existentes. Organização dos arquivos por Eliana no Drive e no Git. Finalização da estruturação dos documentos por Mayara. Conclusão da documentação do processo de contas a pagar por Luiz.
Observações | Debate sobre a melhor forma de organizar a documentação. Decisão de usar o Git para versionamento e o Excel para estruturação de informações específicas. Necessidade de validar o conteúdo existente para uso futuro.